## TH
PHỤ LỤC 01 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
QUÝ I NĂM 2026 CỦA UBND TỈNH
STT | STT | Đơn vị thực hiện |  | Tổng NV | Hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
|  | Tổng cộng |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Quý III |  | 33 | 66 | 0 | 2 | 15 | 1
2 | 1 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Công an tỉnh | CA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
5 | 3 | Sở Công Thương | CT | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | DT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | GD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6 | Sở Khoa học và Công nghệ | CN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | 7 | Sở Nội vụ | NV | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 8 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | NN | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
14 | 9 | Sở Tài chính | Tcc | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | 10 | Sở Tư pháp | TP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | VH | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0
19 | 12 | Sở Xây dựng | XD | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
20 | 13 | Sở Y tế | YT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
21 | 14 | Thanh tra tỉnh | TTR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
22 | 15 | Văn phòng UBND tỉnh | VP | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0
| 16 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng cộng |  | 87 | 69 | 0 | 2 | 15 | 1

## QUY I
PHỤ LỤC 02
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2026 CỦA UBND TỈNH
TT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời hạn hoàn thành | Thực hiện |  |  |  |  | Ghi chú | PNC
[5 empty] | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
I | Tháng 1 (18 nhiệm vụ)
1 | Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
2 | Chỉ đạo ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chức diễn tập cấp xã trong khu vực phòng thủ | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
3 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x |  |  |  |  | Nhiệm vụ tháng 11 năm 2025 chuyển sang | NNMT
4 | Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
5 | Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 và chi ngân sách địa phương | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
6 | Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND tỉnh | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x |  |  |  |  | Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ | NC
7 | Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026 | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
8 | Phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2026 | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
9 | Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTHC
10 | Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTHC
11 | Ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch và Khuyến công năm 2026 | PCT Trần Phước Hiền | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
12 | Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCT Trần Phước Hiền | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
13 | Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
14 | Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2025 (Quyết định hành chính) | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
15 | Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo TTATGT gắn với chủ đề năm 2026 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Tháng 1 | x | [5 empty] | CNXD
16 | Chỉ đạo về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Bính Ngọ và triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học năm 2026 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 1 | x | [5 empty] | NNMT
17 | Xây dựng kế hoạch kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 1 |  |  |  | x |  | Sở NNMT đã trình UBND tỉnh nhưng hiện nay không có nguồn kinh phí để bố trí thực hiện nhiệm vụ này | NNMT
18 | Chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 1 | x | [5 empty] | NNMT
II | Tháng 2 (15 nhiệm vụ)
1 | Chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 và thăm các đơn vị nhận chiến sỹ mới | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Tháng 2 | x | [5 empty] | NC
2 | Quyết định thay thế Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 2 |  |  |  | x |  | Gia hạn thời gian hoàn thành tháng 4/2026 vì hiện đang tổng hợp trình Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành | TTHC
3 | Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 2 | x | [5 empty] | TTHC
4 | Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 2 | x | [5 empty] | TTHC
5 | Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2026 trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Công an tỉnh | Tháng 2 |  |  |  |  | x | Nhiệm vụ tháng 2 đã được gia hạn sang tháng 3/2026. Công an tỉnh đang lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch (tại Công văn số 1686/CAT-QLHC(Đ) ngày 26/3/2026 | TTHC | Điều chỉnh thời gian ban hành Kế hoạch theo Kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hoàng tại Hội nghị sơ kết 4 năm Đề án 06
6 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 2 | x |  |  |  |  | Đang Lấy ý kiến thành viên UB | KGVX
7 | Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Tháng 2 | x | [5 empty] | CNXD
8 | Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 2 | x |  |  |  |  | Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 961/VP-KGVX ngày 13/02/2026 | KGVX
9 | Thăm chúc Tết các nhà đầu tư lớn và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh | PCT Trần Phước Hiền | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | Tháng 2 | x | [5 empty] | KTTH
10 | Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Tháng 2 | x | [5 empty] | NC
11 | Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp thu Ngân sách Nhà nước năm 2026 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Tài chính | Tháng 2 | x | [5 empty] | KTTH
12 | Tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư các Dự án đầu tư ngoài ngân sách tại xã Măng đen | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Tài chính | Thường xuyên |  |  |  | x |  |  | CNXD
13 | Chỉ đạo, triển khai kịp thời tiến độ Công tác tổng điều tra tài sản công | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Tài chính | Tháng 2 | x | [5 empty] | KTTH
14 | Kế hoạch triển khai Đề án "Truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL" năm 2026 trên địa bàn tỉnh | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 2 | x | [5 empty] | NC
15 | Công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2025 | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 2 | x | [5 empty] | NNMT
III | Tháng 3 (14 nhiệm vụ)
1 | Chỉ đạo triển khai các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 | Chủ tịch | Công an tỉnh | Tháng 3 | x | [5 empty] | NC
2 | Quy chế bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Công an tỉnh | Tháng 3 |  |  |  | x |  | Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 | NC
3 | Quyết định thay thế Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 3 |  |  | x |  |  | Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn xin điều chỉnh lại thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất lại lộ trình xử lý: Cho đến khi Trung ương ban hành Nghị định thay thế, sửa đổi, bổ sung các Nghị định về kiểm soát TTHC (tại Công văn số 1556/VP-HCTC ngày 24/3/2026). Do đó đề xuất bỏ nội dung này khỏi chương trình công tác quý II | TTHC
4 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 3 |  |  |  | x |  | Tháng 5 | KGVX
5 | Quyết định ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 3 | x |  |  |  |  | Đang Lấy ý kiến thành viên UB | KGVX
6 | Trình HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 3 |  |  |  | x |  |  | KGVX
7 | Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Tháng 3 | x | [5 empty] | KGVX
8 | Ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện: (i) Đề án phát triển hoạt động bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; (ii) Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Tháng 3 | x | [5 empty] | CNXD
9 | Trình cấp thẩm quyền ban hành ban hành Nghị quyết về phát triển các ngành Công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Tháng 3 | x | [5 empty] | CNXD
10 | Quyết định ban hành danh mục ứng dụng, nền tảng trên Mạng TSLCD tỉnh Quảng Ngãi | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 3 |  |  |  | x |  | Tháng 5 | KGVX
11 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 3 | x |  |  |  |  | Tại Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 31/3/2026 của Sở Tư pháp. Văn phòng UBND tỉnh đang lấy ý kiến TVUB | NC
12 | Quyết định quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Tháng 3 | x | [5 empty] | NC
13 | Quyết định quy định số lượng Đội dân phòng, số lượng thành viên Đội dân phòng tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh | PCT Đỗ Tâm Hiển | Công an tỉnh | Tháng 3 | x |  |  |  |  | Đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 27/01/2026 về dự thảo NQ quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | NC
14 | Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia để đồng bộ với quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 3 |  |  |  | x |  | Thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt | NNMT
IV | Quý I (40 nhiệm vụ)
1 | Chỉ đạo triển khai công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
2 | Phê duyệt Kế hoạch xây dựng, huy động quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
3 | Chỉ đạo đầu tư kinh phí rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
4 | Chỉ đạo soát xét đăng ký nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
5 | Ban hành Kế hoạch Phòng không nhân dân năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
6 | Chỉ đạo hỗ trợ kinh phí tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình quân nhân đang công tác trên quần đảo Trường Sa, Nhà Giàn DK1, các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, các tàu tuần tra trên biển thuộc Hải đội dân quân thường trực nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Quý I | x | [5 empty] | NC
7 | Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
8 | Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
9 | Kế hoạch về tiến độ giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng chủ đầu tư | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
10 | Thành lập các tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
11 | Lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
12 | Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026 - 2030 tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý I | x | [5 empty] | KTTH
13 | Quyết định sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Quý I | x |  |  |  |  | Văn bản số 2525/UBND-KGVX ngày 27/3/2026 | KGVX
14 | Tổ chức chấm điểm CCHC của tỉnh vào báo cáo kết quả tự chấm điểm xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2025 | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Quý I | x | [5 empty] | TTHC
15 | Tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Quý I | x | [5 empty] | NC
16 | Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Quý I | x |  |  |  |  | Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ | NC
17 | Phê duyệt 03 Quy hoạch phân khu (MB1, thuộc phân khu 3; MC1, thuộc phân khu 2; MĐ2, thuộc phân khu 1) thuộc Khu du lịch Măng Đen | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Quý I |  |  |  | x |  |  | CNXD
18 | Công văn chỉ đạo/Kế hoạch triển khai thực hiện Chương Trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Quý I |  |  |  | x |  | Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo (hiện nay chưa có văn bản của Ban Chỉ đạo) | NC
19 | Trình cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I | x |  |  |  |  | Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 20/3/2026 | KGVX
20 | Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1906-2026) | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
21 | Trình cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I |  |  |  | x |  |  | KGVX
22 | Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026 (Dự kiến Khai mạc: 7h30 ngày 27 tháng 3 năm 2026) | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
23 | Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Nội vụ | Quý I |  |  | x |  |  | Trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 327/STP-XD&TDTHPL ngày 09/2/2026, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 750/SNV-CCHC&CTVTLT ngày 27/02/2026 hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh xây dựng Quy chế công tác văn thư lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế để thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện (UBND tỉnh không ban hành Quy chế) | NC
24 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Nội vụ | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
25 | Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCTTT Y Ngọc | Sở Nội vụ | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
26 | Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xã hội học tập giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
27 | Trình cấp thẩm quyền ban hành Nghị quyết về đầu tư, phát triển ngành năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Quý I | x | [5 empty] | CNXD
28 | Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Quý I | x | [5 empty] | CNXD
29 | Tổ chức các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Quý I | x | [5 empty] | CNXD
30 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Quý I | x | [5 empty] | CNXD
31 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý I | x |  |  |  |  | Căn cứ Quyết định 827/QĐ-BNNMT ngày 12/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 1775/UBND-NNMT ngày 9/3/2026 giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ban hành 01 Kế hoạch chung thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 và Chương trình hàng năm. | KGVX
32 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
33 | Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 2026 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Quý I | x | [5 empty] | KGVX
34 | Quyết định phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Quý I |  |  |  | x |  | Quý II | KGVX
35 | Kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh (trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành) năm 2026 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Quý I | x |  |  |  |  | Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 80/2025/NĐ-CP | NC
36 | Quyết định của UBND tỉnh Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý I | x | [5 empty] | CNXD
37 | Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý I |  |  |  | x |  |  | CNXD
38 | Ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý I |  |  |  | x |  |  | CNXD
39 | Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp, ủy quyền các nội dung Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý I |  |  |  | x |  |  | CNXD
40 | Quyết định của UBND tỉnh quy định điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trên dịa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý I | x | [5 empty] | CNXD

## tHÁNG 1 (hidden)
Phụ lục 02 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ I/2023
Cập nhật đến ngày 31/5/2022
STT (theo 49/QĐ-UBND) ngày 18/01/2022 | STT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời hạn hoàn thành | Thực hiện |  |  |  |  | Ghi chú | PNC
[6 empty] | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
[6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| I | Tháng 4 (21 nhiệm vụ)
| 1 | Báo cáo định kỳ Tháng 1 kết quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06/CP) | Chủ tịch | Công an tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTPVKS TTHC
| 2 | Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về: Hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh. | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTPVKS TTHC
| 3 | Quyết định ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 4 | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã năm 2023 | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 5 | Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 6 | Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | vx
| 7 | Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 8 | Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 9 | Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 10 | Báo cáo tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 11 | Quyết định Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 12 | Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 13 | Triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề năm 2023 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 14 | Quy chế phối hợp về xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 15 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 16 | Chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (giao quân đảm bảo chỉ tiêu). | PCTTT Trần Hoàng Tuấn | Bộ CHQS tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 17 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | PCT Võ Phiên | Sở Lao động - TB&XH | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 18 | Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | PCT Võ Phiên | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 19 | Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2023. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 20 | Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Quý Mão và gắn với thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 21 | Tổ chức Tết trồng cây năm 2023 kết hợp Lễ vận động gây quỹ trồng cây xanh. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN

## Sheet3 (hidden)
Danh sách sở, ngành được giao nhiệm vụ trong Chương trình công tác Quý II/2020 của UBND tỉnh (Đề nghị các sở, ban ngành bổ sung thời gian hoàn thành theo tháng trong phụ lục chương trình công tác quý II, gửi lại Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh)
STT | Sở, ngành | Đã đăng ký | Chưa đăng ký | Ghi chú
1 | Sở Giao thông vận tải | x
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | x
3 | Sở Công Thương | x
4 | Thanh tra tỉnh | x
5 | Sở Ngoại vụ | x
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | x
7 | Sở Tư pháp | x
8 | Văn phòng UBND tỉnh | x
9 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | x
10 | Ban Dân tộc | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
11 | Sở Tài chính | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
12 | Sở Tài nguyên và Môi trường | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
13 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
14 | Sở Xây dựng | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
15 | Sở Khoa học và Công nghệ | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
16 | Sở Nội vụ | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
18 | Công an tỉnh |  | x
19 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | x

## Sheet1 (hidden)
Danh sách các nhiệm vụ có trong Chương trình công tác năm 2023 nhưng không có trong nội dung đăng kí Chương trình công tác Quý II
STT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | PNC
1 | Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 01/5 năm 2023 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 4 |  | KTN
2 | Chỉ đạo rà soát, lập thủ tục công bố mở cảng biển Cảng Bến Đình theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 4 |  | KTN
3 | Nâng cấp Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 thành Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 6 |  | KTN
4 | Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quý II |  | KTN
5 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quý II |  | KTN