## PL1
PHỤ LỤC 01 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
THÁNG 4 NĂM 2026 CỦA UBND TỈNH
STT | STT | Đơn vị thực hiện |  | Tổng NV | Hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
|  | Tổng cộng |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Quý III |  | 34 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5
2 | 1 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | Công an tỉnh | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | Sở Công Thương | CT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 4 | Sở Dân tộc và Tôn giáo | DT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Sở Giáo dục và Đào tạo | GD | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 6 | Sở Khoa học và Công nghệ | CN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 7 | Sở Nội vụ | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Sở Ngoại vụ |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 9 | Sở Nông nghiệp và Môi trường | NN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
14 | 10 | Sở Tài chính | Tcc | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
16 | 11 | Sở Tư pháp | TP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 12 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | VH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 13 | Sở Xây dựng | XD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14 | Sở Y tế | YT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 15 | Thanh tra tỉnh | TTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 16 | Văn phòng UBND tỉnh | VP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| 17 | Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng cộng |  | 46 | 38 | 0 | 1 | 2 | 5

## PL2
PHỤ LỤC 02
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2026 CỦA UBND TỈNH
TT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời hạn hoàn thành | Thực hiện |  |  |  |  | Ghi chú | PNC
[5 empty] | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
I | Tháng 4 (36 nhiệm vụ)
1 | Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PTDS năm 2025; triển khai nhiệm vụ công tác PTDS năm 2026. | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
2 | Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
3 | Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
4 | Chỉ đạo các xã, phường, đặc khu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi và công dân đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
5 | Khen thưởng nước ngoài (cho các tập thể, cá nhân của 3 tỉnh Nam Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia) và đề nghị khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2025-2026. | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
6 | Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025 gửi Bộ Tài chính | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 4 | X | [5 empty] | KTTH
7 | Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và việc phân bổ, giao dự toán một số khoản chi của ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh quyết định chưa phân bổ chi tiết năm 2025 tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 4 | X | [5 empty] | KTTH
8 | Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; phân bổ, giao dự toán chi đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết được giao tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh và dự toán kinh phí do ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu trong năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 4 | X | [5 empty] | KTTH
9 | Trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành Nghị quyết Quy định một số mức chi cụ thể dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 4 | X | [5 empty] | KTTH
10 | Quyết định thay thế Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 4 |  |  | X |  |  | Văn phòng đã đề xuất lại lộ trình xử lý cho đến khi Trung ương ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước tại Công văn số 2616/VP-TTHC ngày 7/5/2026 | TTHC
11 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết thay thế Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | TTHC
12 | Tổ chức đoàn thăm đối ngoại, chúc Tết; tham dự diễn đàn xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch; thăm và làm việc vơi TLSQVN tại Paksê trao tặng công trình, hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại Lào | Chủ tịch | Sở Ngoại vụ | Tháng 4 | X |  |  |  |  | Đã Tổ chức chung với Đoàn đi Chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh tại các tỉnh Nam Lào | NC
13 | Chỉ đạo Ban Tuyển sinh quân sự các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, sơ tuyển, xét tuyển, báo cáo hồ sơ công tác tuyển sinh quân sự năm 2026 | PCT TT Y Ngọc | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
14 | Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trương Quang Trọng (29/5/1906 - 29/5/2026) | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
15 | Kế hoạch Đánh giá ngoài để công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Tháng 4 |  |  |  | X |  | UBND tỉnh gia hạn tại Công văn số 3585/UBND-KGVX ngày 25/4/2026 | KGVX
16 | Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối xăng E10 trên địa bàn tỉnh | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Tháng 4 | X |  |  |  |  | 151/KH-UBND ngày 25/4/2026 | CNXD
17 | Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các ngành Công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Công Thương | Tháng 4 |  |  |  | X |  | Sau khi Tỉnh ủy ban bành Nghị quyết về phát triển các ngành Công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 | CNXD
18 | Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thay thế Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ) về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
19 | Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thay thế Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 09/01/2026 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
20 | Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
21 | Triển khai Nghị định 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Khoa học và Công nghệ | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
22 | Tổ chức làm việc với Đoàn doanh nghiệp Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại tỉnh. (Thời gian dự kiến: từ ngày 16-19/4/2026) | PCT Trần Phước Hiền | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | Tháng 4 | X | [5 empty] | KTTH
23 | Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | NC
24 | Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Tháng 4 | X | [5 empty] | KGVX
25 | Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 01/5 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Tháng 4 | X | [5 empty] | CNXD
26 | Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Tháng 4 | X | [5 empty] | CNXD
27 | Khởi công xây dựng 03 công trình theo Lệnh khẩn cấp: (1) Khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh; (2) Khắc phục hư hỏng cầu Suối Dinh (tuyến đường từ ngã ba Bắc Dương đi thôn Tre), xã Tây Trà Bồng; (3) Khắc phục hư hỏng tuyến đường từ UBND xã Cà Đam đi thôn Tang, xã Cà Đam; | PCT Nguyễn Công Hoàng | Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | Tháng 4 | X | [5 empty] | CNXD
28 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 4 | X |  |  |  |  | Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 | NC
29 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 4 | X |  |  |  |  | Nghị quyết số 18/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 | NC
30 | Ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Tư pháp | Tháng 4 | X |  |  |  |  | Sở Tư pháp đã trình tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 28/4/2026, Văn phòng UBND tỉnh đang lấy ý kiến Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh | NC
31 | Trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành Nghị quyết Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Tài chính | Tháng 4 |  |  |  |  | X | UBND tỉnh đã có Công văn số 4130/UBND-KTTH ngày 11/5/2026 xin rút nội dung này | KTTH
32 | Ban hành Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2026 đối với vùng Tây tỉnh Quảng Ngãi | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4 |  |  |  |  | X |  | NNMT
33 | Ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4 |  |  |  |  | X |  | NNMT
34 | Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4 |  |  |  |  | X |  | NNMT
35 | Ban hành các Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành Nông nghiệp và Môi trường (5 Quyết định) | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4 |  |  |  |  | X |  | NNMT
36 | Trình HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương tổ chức lại Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi (mới) | PCT Đỗ Tâm Hiển | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Tháng 4 | X | [5 empty] | NNMT
IV | Quý II (48 nhiệm vụ)
1 | Chuyển đất công (trụ sở làm việc) cho Ban CHQS xã, phường, đặc khu | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Quý II | [6 empty] | KTTH
2 | Kiện toàn Hội đồng NVQS tỉnh | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
3 | Chỉ đạo các xã, phường, đặc khu huy động QNDB, PTKT dự bị kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
4 | Chỉ đạo tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong KVPT năm 2026 | Chủ tịch | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
5 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 - 2030 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
6 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
7 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
8 | Báo cáo HĐND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
9 | Phê duyệt Quy hoạch phân khu Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa, xã Đông Trà Bồng và xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi. | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
10 | Phê duyệt 03 Quy hoạch phân khu (MB1, thuộc phân khu 3; MC1, thuộc phân khu 2; MĐ2, thuộc phân khu 1) thuộc Khu du lịch Măng Đen | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
11 | Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2026 (phục vụ kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh) | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
12 | Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ 6 tháng đầu năm 2026 (phục vụ kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh) | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
13 | Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 gửi Thanh tra Chính phủ | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
14 | Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2025 | Chủ tịch | Thanh tra tỉnh | Quý II | [6 empty] | NC
15 | Tổ chức đoàn đi nghiên cứu, tìm kiếm đối tác để kêu gọi hợp tác, đầu tư về chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và phát triển công nghiệp tại Pháp, Áo và Đức | Lãnh đạo UBND tỉnh | Sở Ngoại vụ | Quý II/III | [6 empty] | NC
16 | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 (chuẩn xác số liệu đến 31/12/2025) | PCTTT Y Ngọc | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
17 | Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 | PCTTT Y Ngọc | Sở Tài chính | Quý II | [6 empty] | KTTH
18 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về quy định chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
19 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển Văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Giai đoạn I: từ năm 2025 - 2030 | PCT TT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
20 | Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 023/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị “về phát triển văn hóa Việt Nam” | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
21 | Lễ kỷ niệm 530 năm sinh của Trấn Quốc Công Bùi Tá Hán | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
22 | Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 – 2030 | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
23 | Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm Du lịch biển đảo | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
24 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ngãi lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc tế, quốc gia và giải thi đấu thể thao cấp tỉnh. | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
25 | Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi. | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
26 | Quyết định của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KGVX
27 | Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với phụ nữ năm 2026 | PCTTT Y Ngọc | Sở Nội vụ | Quý II | [6 empty] | KGVX
28 | Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
29 | Kế hoạch triển khai Quyết định số 2776/QĐ-TTg ngày 24/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026–2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II | [6 empty] | KGVX
30 | Kế hoạch triển khai Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 24/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
31 | Kế hoạch triển khai Quyết định số 328/QĐ-TTg ngày 24/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030” | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
32 | Thành lập Hội đồng cử tuyển và xét duyệt người học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCTTT Y Ngọc | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
33 | Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030 | PCT Trần Phước Hiền | Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch | Quý II | [6 empty] | KTTH
34 | Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ ở các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
35 | Kế hoạch Theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Quý II | X | [5 empty] | KGVX
36 | Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường, y tế trường học giai đoạn 2026-2030 tầm nhìn đến 2045 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Quý II | [6 empty] | KGVX
37 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về chính sách thu hút bác sĩ và đãi ngộ đối với công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2026-2030 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Quý II, III | X | [5 empty] | KGVX
38 | Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 | PCT Nguyễn Ngọc Sâm | Sở Y tế | Quý II | [6 empty] | KGVX
39 | Khởi công xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo quốc lộ 24B, đoạn Km23 - Km29 | PCT Nguyễn Công Hoàng | Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh | Quý II | [6 empty] | CNXD
40 | Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với các loại xe ôtô sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế các Quyết định: số 1619/QĐ-UBND ngày 04/11/2013, số 332/QĐ-UBND ngày 01/3/2017, số 1660/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
41 | Quyết định của UBND tỉnh quy định phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và cơ quan quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
42 | Ban hành Quy chế phối hợp về xây dựng cơ sở dữ liệu, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
43 | Quyết định của UBND tỉnh về đặt tên, đổi tên, số hiệu đường bộ; chuyển một số tuyến đường thành đường tỉnh và ngược lại theo quy hoạch được duyệt | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
44 | Quyết định của UBND tỉnh Quy định quy trình bảo trì mẫu cho công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, tính chất kỹ thuật đơn giản, có sự tham gia của người dân | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
45 | Quyết định Ban hành quy định về tiêu chí thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; danh mục loại dự án và tổng mức đầu tư tối đa một dự án thuộc danh mục loại dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | PCT Nguyễn Công Hoàng | Sở Xây dựng | Quý II | [6 empty] | CNXD
46 | Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, xây dựng | PCT Nguyễn Công Hoàng | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Quý II | [6 empty] | CNXD
47 | Đấu giá quyền sử dụng đất một số dự án | PCT ĐỗTâm Hiển | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Quý II | [6 empty] | NNMT
48 | Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án kè, thủy lợi | PCT ĐỗTâm Hiển | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh | Quý II | [6 empty] | NNMT

## tHÁNG 1 (hidden)
Phụ lục 02 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH QUÝ I/2023
Cập nhật đến ngày 31/5/2022
STT (theo 49/QĐ-UBND) ngày 18/01/2022 | STT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời hạn hoàn thành | Thực hiện |  |  |  |  | Ghi chú | PNC
[6 empty] | Đã hoàn thành | Đang thực hiện | Dừng thực hiện | Gia hạn | Quá hạn
[6 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| I | Tháng 4 (21 nhiệm vụ)
| 1 | Báo cáo định kỳ Tháng 1 kết quả thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh (Đề án 06/CP) | Chủ tịch | Công an tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTPVKS TTHC
| 2 | Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về: Hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh. | Chủ tịch | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | TTPVKS TTHC
| 3 | Quyết định ban hành bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Thông tin và Truyền thông | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 4 | Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã năm 2023 | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 5 | Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 6 | Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | Chủ tịch | Sở Nội vụ | Tháng 1 | x | [5 empty] | vx
| 7 | Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 8 | Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 9 | Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 10 | Báo cáo tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 11 | Quyết định Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 | Chủ tịch | Sở Tài chính | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 12 | Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 | Chủ tịch | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 13 | Triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề năm 2023 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 14 | Quy chế phối hợp về xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 15 | Trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | Chủ tịch | Sở Xây dựng | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 16 | Chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 (giao quân đảm bảo chỉ tiêu). | PCTTT Trần Hoàng Tuấn | Bộ CHQS tỉnh | Tháng 1 | x | [5 empty] | NC
| 17 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | PCT Võ Phiên | Sở Lao động - TB&XH | Tháng 1 | x | [5 empty] | KGVX
| 18 | Quyết định ban hành Kế hoạch hành động thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 | PCT Võ Phiên | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTTH
| 19 | Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2023. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 20 | Thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Quý Mão và gắn với thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN
| 21 | Tổ chức Tết trồng cây năm 2023 kết hợp Lễ vận động gây quỹ trồng cây xanh. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Tháng 1 | x | [5 empty] | KTN

## Sheet3 (hidden)
Danh sách sở, ngành được giao nhiệm vụ trong Chương trình công tác Quý II/2020 của UBND tỉnh (Đề nghị các sở, ban ngành bổ sung thời gian hoàn thành theo tháng trong phụ lục chương trình công tác quý II, gửi lại Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh)
STT | Sở, ngành | Đã đăng ký | Chưa đăng ký | Ghi chú
1 | Sở Giao thông vận tải | x
2 | Sở Thông tin và Truyền thông | x
3 | Sở Công Thương | x
4 | Thanh tra tỉnh | x
5 | Sở Ngoại vụ | x
6 | Sở Giáo dục và Đào tạo | x
7 | Sở Tư pháp | x
8 | Văn phòng UBND tỉnh | x
9 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | x
10 | Ban Dân tộc | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
11 | Sở Tài chính | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
12 | Sở Tài nguyên và Môi trường | x |  | đăng ký theo tháng còn thiếu
13 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
14 | Sở Xây dựng | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
15 | Sở Khoa học và Công nghệ | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
16 | Sở Nội vụ | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
17 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x |  | Chưa đăng ký theo tháng
18 | Công an tỉnh |  | x
19 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  | x

## Sheet1 (hidden)
Danh sách các nhiệm vụ có trong Chương trình công tác năm 2023 nhưng không có trong nội dung đăng kí Chương trình công tác Quý II
STT | Danh mục nội dung | Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Thời gian hoàn thành | Ghi chú | PNC
1 | Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 01/5 năm 2023 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 4 |  | KTN
2 | Chỉ đạo rà soát, lập thủ tục công bố mở cảng biển Cảng Bến Đình theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 4 |  | KTN
3 | Nâng cấp Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 thành Trung tâm sát hạch lái xe loại 1 | Chủ tịch | Sở Giao thông vận tải | Tháng 6 |  | KTN
4 | Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quý II |  | KTN
5 | Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh | PCT Trần Phước Hiền | Sở Nông nghiệp và PTNT | Quý II |  | KTN