Phụ lục 2

Đề án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2026

___________________

Tổng số: 67 đề án

- Đã trình, ban hành: 18 đề án (= 26,9 %).

- Đã trình, chưa ban hành: 06 đề án ( = 8,9 %)

- Đang thực hiện: 43 đề án (= 64,2%)

| STT | Nhiệm vụ | Đơn vị chủ trì tham mưu | Đơn vị phối hợp | Cấp trình | Kết quả/ đánh giá | Thời hạn hoàn thành | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ĐỀ ÁN TRÌNH BAN BÍ THƯ BAN HÀNH: 01 nhiệm vụ đã trình |  |  |  |  |  |  |
|  | Đề án phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới (Công văn số 08-CTr/ĐU ngày 05/3/2026 của Đảng ủy Chính phủ; Công văn số 102/BVHTTDL ngày 16/3/2026 (C)). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các Bộ, ngành, địa phương | Báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, trình Ban Bí thư | Đề án | 6/2026 | Đề án đã trình Tờ trình Bộ Chính trị số 84-TTr/ĐU ngày 26/6/2026 |
| II. | ĐỀ ÁN TRÌNH QUỐC HỘI BAN HÀNH: 07 nhiệm vụ (đã hoàn thành: 01; đã trình: 02; đang thực hiện: 04) |  |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Công văn số 2525/VPCP-KGVX ngày 23/3/2026). | Vụ Pháp chế | Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ | Chính phủ | Nghị quyết của Quốc hội | 4/2026 | Đã hoàn thành Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 |
|  | Xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản (Nghị quyết số 30/NQ-CP). | Cục Xuất bản, In và Phát hành | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Hồ sơ dự án Luật | 6/2026 | Đề án đã trình Tờ trình số 589/TTr-BVHTTDL ngày 16/12/2025 Tờ trình số 277/TTr-BVHTTDL ngày 11/6/2026 Báo cáo số 274/BC-BVHTTDL ngày 10/6/2026 tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp nhằm hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật; Báo cáo số 272/BC-BVHTTDL ngày 10/06/2026 rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Luật Tờ trình số 328/TTR-BVHTTDL ngày 26/6/2026 tóm tắt dự án Luật |
|  | Xây dựng Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, (+ Luật Quảng cáo, Luật Báo chí (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Quyết định số 215/QĐ-TTg). | Vụ Pháp chế | Cục Thể dục thể thao; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Cục Điện Ảnh; Cục Di sản văn hóa và các đơn vị liên quan | Chính phủ | Hồ sơ dự án Luật | 6/2026 | Đề án đã trình Tờ trình số 337/TTr-BVHTTDL ngày 25/6/2026 |
|  | Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (theo Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026-2031) | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Báo cáo đề xuất xây dựng dự án Luật | Quý II 2026 | Đã hoàn thành Báo cáo số 296/BC-BVHTTDL ngày 19/6/2026 |
|  | Nghiên cứu, rà soát Luật Du lịch (theo định kỳ 10 năm) (Nghị quyết số 30/NQ-CP; 02/NQ-CP). | Cục Du lịch quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Báo cáo đề xuất xây dựng dự án Luật | Quý II 2026 | Đã đề xuất xin thôi thực hiện nhiệm vụ này tại Công văn số 1548/CDLQGVN-VP ngày 16/6/2026 Đang báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định |
|  | Nghiên cứu, rà soát Luật Thể dục, thể thao (theo Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026-2031). | Cục Thể dục thể thao | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Báo cáo đề xuất xây dựng dự án Luật | 01/7/2028 | Chưa thực hiện Cục TDTTVN đã có báo cáo tổng kết Luật TDTT lần 1 và trong quá trình làm một luật sửa nhiều luật trong đó có Luật TDTT, Cục TDTTVN đã phối hợp rà soát, xây dựng báo cáo rà soát và tổng kết phần liên quan đến Luật TDTT. Theo Đề án lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI việc rà soát đợt 2 hoàn thành vào tháng 7/2028 và là cơ sở để xem xét trình Quốc hội Luật TDTT sửa đổi, bổ sung năm 2029. |
|  | Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan về chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách hỗ trợ về thuế, đất đai, đấu thầu, dữ liệu, cơ chế tài chính, cơ chế khuyến khích sáng tạo trong các luật chuyên ngành để tạo điều kiện huy động tối đa nguồn lực cho phát triển văn hoá (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thuộc Bộ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối) | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Luật, Nghị định sửa đổi được ban hành | Quý III năm 2026 | Đang thực hiện |
| III. | ĐỀ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH: 16 nhiệm vụ (Đã hoàn thành: 07; đã trình: 02, đang thực hiện: 07) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/01/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP ngày 12/5/2026 |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (Khoản 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 66, 67 Điều 1 của Luật) (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Bản quyền tác giả | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/02/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP. |
|  | Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí (Khoản 4 Điều 17; khoản 6 Điều 18; khoản 5 Điều 19; khoản 4 Điều 23; khoản 5 Điều 25; khoản 7 Điều 26; khoản 6 Điều 28; khoản 2, 4 Điều 29; khoản 4 Điều 30; khoản 3 Điều 32; khoản 4 Điều 34; khoản 2 Điều 35; khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 37; khoản 4 Điều 39; khoản 2 Điều 40; khoản 5 Điều 46 của Luật) (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Báo chí | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/4/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 |
|  | Nghị định quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước (Khoản 5 Điều 31 của Luật Báo chí (sửa đổi) (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Báo chí | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/4/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 |
|  | Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình (Khoản 6 Điều 18; Khoản 5 Điều 19; Khoản 4 Điều 23; Khoản 5 Điều 25; Khoản 4 Điều 29; Khoản 2 Điều 44; khoản 4 Điều 45; Khoản 5 Điều 46 của Luật Báo chí (sửa đổi) (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/4/2026 | Đã hoàn thành Nghị định 242/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 |
|  | Nghị định quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng luyện tập và chế độ bồi dưỡng biểu diễn đối với viên chức, người lao động chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn (CV số 3765/VPCP-KGVX ngày 28/4/2026) | Cục NTBD | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 10/5/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 261/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 |
|  | Nghị định quy định về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số (Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam) | Cục VHCDTVN | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 6/2026 | Đã hoàn thành Nghị định số 269/2026/NĐ-CP ngày 01/7/2026 |
|  | Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ (CV số 3902/VPCP-TCCV ngày 01/5/2026; 510/TTg-TCCV ngày 13/5/2026) | Vụ TCCB | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/5/2026 | Đề án đã trình - Bộ VHTTDL đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định (Tờ trình số 245/TTr-BVHTTDL ngày 27/5/2026) - Công văn 3910/BVHTTDL-TCCB ngày 30/06/2026 Tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định |
|  | Nghị định quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số Đổi tên: Nghị định về Hạ tầng văn hoá số | Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 6/2026 | Đã trình Tờ trình số 329/TTr-BVHTTDL, 330/TTr-BVHTTDL ngày 25/6/2026. |
|  | Xây dựng Nghị định về đặt hàng sáng tạo và phổ biến các công trình nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật có giá trị tư tưởng và văn hóa cao. | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 9/2026 | Đang thực hiện Đang đề xuất đưa nội dung vào Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 28/2026/QH16 |
|  | Nghị định thay thế Nghị định số 60/2014/NĐ-CР ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và Nghị định số 72/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động in) (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục XBIPH | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/11/2026 | Đang thực hiện |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/11/2026 | Đang thực hiện Đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/12/2026 | Đang thực hiện Đã ban hành QĐ xây dựng NĐ, thành lập TST, hiện đang xây dựng dự thảo Nghị định |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 18/6/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Vụ Pháp chế | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/12/2026 | Đang thực hiện Đã ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định và thành lập TST |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/4/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/12/2026 | Đang thực hiện (i) Đề nghị đối tượng chịu sự tác động cho ý kiến đối với dự thảo hồ sơ Nghị định (Công văn số 3752/BVHTTDL-TTCSTTĐN ngày 25/6/2026); (ii) Đề nghị đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2024/NĐ-CP(Công văn số 948/TTCSTTĐN-TTCS ngày 26/6/2026). |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Điện ảnh | Các đơn vị liên quan | Chính phủ | Nghị định | 20/12/2026 | Đang thực hiện Đã tham mưu Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định; thành lập Tổ Soạn thảo; xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định; Kế hoạch Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Nghị định |
| IV. | ĐỀ ÁN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH: 28 nhiệm vụ (Đã hoàn thành: 03; Đã trình: 05; Đang thực hiện: 21) |  |  |  |  |  |  |
|  | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản ấn phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2027-2031 (Quyết định số 125/QĐ-TTg). | Cục Xuất bản, In và Phát hành | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 20/3/2026 | Đã hoàn thành Quyết định số 845/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2027 - 2031 |
|  | Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030”. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Kế hoạch | Quý II/2026 | Đã hoàn thành Phó TTg Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026. |
|  | Ban hành Kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 6/2026 | Đã hoàn thành Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 02/7/2026 |
|  | Xây dựng, ban hành Bộ chỉ số văn hóa quốc gia (V-Culture Index) (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 6/2026 | Đã trình Tờ trình số 353/TTr-BVHTTDL ngày 30/6/2026 |
|  | Xây dựng, ban hành Bộ chỉ số thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Bản quyền tác giả | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 6/2026 | Đã trình Tờ trình số 354/TTr-BVHTTDL ngày 30/6/2026 |
|  | Xây dựng Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 (NQ số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026) | Cục TTCSTTĐN | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 6/2026 | Đã trình Tờ trình số 345/TTr-BVHTTDL ngày 26/6/2026 |
|  | Xây dựng Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Quyết định số 215/QĐ-TTg). | Cục Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý III/2026 | Đã trình Tờ trình số 352/TTr-BVHTTDL ngày 30/6/2026 |
|  | Rà soát, trình ban hành “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cơ bản và thiết yếu trong lĩnh vực văn hóa”. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý II/2026 | Đã trình Tờ trình số 355/TTr-BVHTTDL ngày 0/6/2026 |
|  | Xây dựng Đề án phát triển du lịch với các giải pháp đột phá để đạt mục tiêu thu hút 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030 (Nghị quyết số 41/NQ-CP). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 6/2026 | Đang thực hiện (Lồng ghép vào nhiệm vụ số 76: Xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới). |
|  | Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Quyết định số 215/QĐ-TTg, NQ số 155/NQ-CP). | Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 9/2026 | Đang thực hiện Đã hoàn thiện Đề cương Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 |
|  | Đề án xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030 | Cục DLQGVN |  | Bộ trưởng | Quyết định | 6/2026 | Đang thực hiện Đã trình Lãnh đạo Bộ |
|  | Xây dựng, triển khai các giải pháp đột phá, đồng bộ để thu hút khách du lịch quốc tế thông qua công tác xúc tiến du lịch, thí điểm miễn thị thực dài hạn, cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần và các chính sách khác (Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Giải pháp | Quý II/2026 | Đang thực hiện (Lồng ghép vào nhiệm vụ số 76: Xây dựng Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới) |
|  | Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 9/2026 | Đang thực hiện Đang xây dựng Chiến lược |
|  | Xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Di sản văn hóa chủ trì, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 9/2026 | Đang thực hiện Đã ban hành Kế hoạch thực hiện (QĐ số 934/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2026) - Đang tổng hợp ý kiến góp ý cho Đề án, tiếp thu,giải trình, hoàn thiện để tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; đồng thời triển khai các nhiệm vụ liên quan để bảo đảm Đề án đạt được mục tiêu, tiến độ |
|  | Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành triển khai các nhiệm vụ về phát triển thị trường, mở rộng xuất khẩu sản phẩm văn hóa. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Vụ Pháp chế; các đơn vị tham mưu, quản lý nhà nước thuộc Bộ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ, | Quy chế phối hợp liên ngành | Quý III/2026 | Đang thực hiện |
|  | Triển khai nội dung “Xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp” vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý III/2026 | Đang thực hiện Đang xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2026- 2030 gắn với xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp. |
|  | Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh nâng cao hội nhập quốc tế về văn hóa Việt Nam (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Hợp tác quốc tế | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý III/2026 | Đang thực hiện Đang triển khai thực hiện |
|  | Xây dựng Đề án thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin hai chiều giữa Nhà nước và người dân, thông qua các nền tảng số, các công cụ lấy ý kiến Nhân dân (Nghị quyết số 41/NQ-CP). | Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 10/2026 | Đang thực hiện Đề nghị các doanh nghiệp gửi thuyết minh phương án kỹ thuật và xây dựng khái toán cho Đề án (Công văn số 880/TTCSTTĐN-TTCS ngày 16/6/2026). |
|  | Đề án “Phát triển du lịch cho vùng đồng bằng sông Hồng, trọng tâm là du lịch văn hóa, kết nối các di sản tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội” (Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023; QĐ số 111/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2026). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 12/2026 | Đang thực hiện |
|  | Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khoẻ cho Nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khoẻ, xây dựng văn hóa sức khoẻ trong nhân dân (Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025) | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 12/2026 | Đang thực hiện |
|  | Chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2026-2030 (Nghị quyết số 01/NQ-CP) | Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 12/2026 | Đang thực hiện Họp tổ soạn thảo Chiến lược ngày 12/6/2026 (i) Tiếp thu ý kiến của thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đối với Hồ sơ dự thảo Chiến lược (Công văn số 929/TTCSTTĐN-TTCS ngày 25/06/2026); (ii) Trình Bộ trưởng xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hồ sơ dự thảo Chiến lược (Phiếu trìnhngày 26/06/2026). |
|  | Đề án Quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài thông qua báo chí, xuất bản và mạng xã hội (Nghị quyết số 01/NQ-CP) | Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | 12/2026 | Đang thực hiện Lãnh đạo Bộ đã ký Tờ trình trình Chính phủ xin phép rút Đề án khỏi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. |
|  | Xây dựng Đề án về phát triển các ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Nghị quyết số 41/NQ-CP). | Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý IV/2026 | Đang thực hiện |
|  | Xây dựng Đề án “Định giá kinh tế di sản – TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản” (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Di sản văn hóa | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý IV/2026 | Đang thực hiện Quyết định số 1060/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hoá giá trị kinh tế tổng thể di sản”. Đang tổ chức các cuộc khảo sát để xây dựng nội dung Đề án (đã hoàn thành khảo sát 7/9 di sản thế giới). |
|  | Xây dựng Đề án khai thác, phát huy tài sản văn hóa số (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL; Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường ; các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý IV/2026 | Đang thực hiện Đã có văn bản gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp theo yêu cầu để hủy nhiệm vụ hoặc chuyển TTCĐS để thực hiện. Đang tổng hợp trình Bộ trưởng xem xét |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".(Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường | Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý IV/2026 Vụ KHCNDDTMT đề xuất thực hiện năm 2030 | Đề án Đào tạo,bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030 đã được Thủ tướng CP phê duyệt theo QĐ số 1437/QĐ-TTg, Đề án hiện đang triển khai thực hiện, kết thúc vào năm 2030. Thực hiện QĐ số 1959 về việc ban hành chương trình HĐ của Bộ VHTTDL thực hiện NQ 80 của Bộ CT, Vụ KHCNĐTMT được giao nhiệm vụ Xây dựng vàtriển khai Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (thay thế QĐ số 1437). Việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thay thế một Đề án đang triển khai thực hiện ổn định là không phù hợp, không khả thi. Đề xuất: Vụ KHCNĐTMT đề nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành việc xây dựng và triển khai Đề án là năm 2030, thời điểm Đề án 1437 kết thúc. |
|  | Xây dựng Chương trình khung các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài và Lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Hợp tác quốc tế | Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Điện ảnh và các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định | Quý IV/2026 | Đang triển khai thực hiện |
|  | Xây dựng Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. | Văn phòng Bộ |  | Bộ trưởng | Quyết định | Quý III/2026 | Đang thực hiện Đang xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo về dự thảo Bộ Chỉ số |
| V. | ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG BAN HÀNH: 15 nhiệm vụ (Đã hoàn thành: 06, đang thực hiện: 09) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý II/2026 | Đã hoàn thành Ngày 05/03/2026, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã có Quyết định 423/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số. |
|  | Xây dựng Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp giai đoạn 2026-2030. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp | Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý II/2026 | Đã hoàn thành Quyết định số 1491/QĐ-BVHTTDL ngày 25/06/2026 Ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp giai đoạn 2026-2030 |
|  | Triển khai việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50 % chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; nghiên cứu thiết lập cơ quan chuyên trách làm đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết dứt điểm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp (Kết luận số 18-KL/TW). | Các đơn vị có thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ (đầu mối) | Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan | Chính phủ, Bộ trưởng | Bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50 % chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 | Quý II/2026 | Đã hoàn thành |
|  | Thực hiện phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý (Kết luận số 18-KL/TW). | Các đơn vị có thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ (đầu mối) | Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan | Chính phủ, Bộ trưởng | Bảo đảm không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý | Quý II/2026 | Đã hoàn thành Bộ VHTTDL đã tổ chức rà soát, đánh giá 163/163 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ đề xuất cụ thể như sau: giữ nguyên: 99 thủ tục hành chính; bãi bỏ: 32 thủ tục hành chính; phân cấp ngay cho cấp tỉnh/cấp xã thực hiện: 32 thủ tục hành chính. Sau khi thực hiện phương án bãi bỏ và phân cấp nêu trên, số lượng thủ tục hành chính cấp Trung ương của Bộ còn 99/339 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 29,2%, bảo đảm yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW (Công văn số 1996/BVHTTDL-VP ngày 14/4/2026 gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo). |
|  | Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hoá, nghệ thuật trong hệ thống dữ liệu Bộ VHTTDL (Kết luận số 18-KL/TW). | Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Cục Di sản văn hóa; Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Ban hành Hệ thống cơ sở dữ liệu | 6/2026 | Đã hoàn thành - Hoàn thành kế hoạch Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về văn hóa, nghệ thuật trong hệ thống dữ liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng tới hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật (Quyết định số 3815/KH-BVHTTDL ngày 26/6/2026). - Hoàn thành Quyết định công bố dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu (Quyết định số 1494/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2026). |
|  | Xây dựng Đề án thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm (Nghị quyết số 41/NQ-CP). | Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | 10/2026 | Đã hoàn thành Quyết định số 1444/QĐ-BVHTTDL ngày 19/6/2025 |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án phát triển 05-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang, trong đó có ít nhất 01 thương hiệu nhà nước mang tính dẫn dắt, 01 thương hiệu về văn hóa số (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW, NQ số 155/NQ-CP ngày 19/6/2026). | Cục Bản quyền tác giả; Cục Điện ảnh; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý II năm 2026 | Đang thực hiện Đã trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Phiếu trình ngày 30/6/2026 |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án “Phát triển thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa trong kỷ nguyên mới” (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | 6/2026 | Đang thực hiện Tích hợp vào nhiệm vụ “Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” (NQ số 155/NQ-CP ngày 19/06/2026) |
|  | Tái cấu trúc sản phẩm, dịch vụ du lịch dựa trên bản sắc văn hóa của vùng, miền, địa phương gắn với thị hiếu của du khách, đồng bộ với quảng bá, xúc tiến chuyên biệt tại các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam (Nghị quyết số 30/NQ-CP; Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | 9/2026 | Tích hợp vào nhiệm vụ “Rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” (NQ số 155/NQ-CP ngày 19/06/2026) |
|  | Tổng kết thi hành nội dung quyền tác giả, quyền liên quan trong Luật Sở hữu trí tuệ. | Cục Bản quyền tác giả | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Báo cáo | Qúy III/2026 | Đang thực hiện |
|  | Xây dựng Kế hoạch đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào giai đoạn 2026-2030. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào | Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý III/2026 | Đang thực hiện |
|  | Xây dựng và triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch và phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới”. (Nghị quyết số 30/NQ-CP) | Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam | Các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý III/2026 | Đang thực hiện |
|  | Xây dựng Đề án phát triển Kinh tế thể thao giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045 (Kết luận số 18-KL/TW). | Cục Thể dục thể thao Việt Nam | Vụ Kế hoạch, tài chính và các đơn vị liên quan | Bộ trưởng | Quyết định | Quý IV/2026 | Đang thực hiện Đã hoàn thành dự thảo đề cương xây dựng Đề án, dự thảo thành lập Ban Soạn thảo và kế hoạch xây dựng Đề án |
|  | Rà soát, thống kê, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền và báo cáo, đề xuất phương án xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền (Kết luận số 18-KL/TW). | Vụ Kế hoạch, Tài chính | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng | Xử lý tồn đọng | 2026 | Đang thực hiện Nhiệm vụ thường xuyên |
|  | Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới (PB số 1383/PB-VPCP ngày 29 tháng 5 năm 2026) | Cục XBIPH | Các đơn vị liên quan | Thủ tướng Chính phủ, |  |  | Đang thực hiện |

Phụ lục 2.1

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TỪ CÁC NĂM TRƯỚC CHƯA BAN HÀNH

_____________________________

Tổng số: 05

| STT | Tên đề án | Thời gian trình | Đơn vị chủ trì | Tiến độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đề án về công nghiệp giải trí | 26/11/2025 | Cục BQTG | - Tờ trình số 353/TTr-BVHTTDL ngày 22/8/2025 - Trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành Công văn số 7163/BVHTTDL-BQTG ngày 29/12/2025 gửi Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án công nghiệp giải trí Việt Nam và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp giải trí giai đoạn 2025-2035, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam | I/2026 | Cục HTQT | Tờ trình số 470/TTr-BVHTTDL ngày 30/10/2025 Công văn số 11851/VPCP-KGVX ngày 02/12/2025 Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương khẩn trương đánh giá tổng thể việc thực hiện Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, trong đó đánh giá kỹ sự phù hợp hoặc chưa phù hợp so với các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật hiện hành có liên quan và so với tình hình, yêu cầu thực tiễn, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là quy định về Phiếu Lý lịch tư pháp và những vấn đề khác có liên quan; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị và báo cáo phương án cụ thể với Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2026. Ngày 02/12/2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo (tại Công văn số 11851/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ) giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổng kết việc thi hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ngày 03/02/2026, Cục Hợp tác quốc tế ban hành Công văn số 173/CV-HTQT đề nghị Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ cho ý kiến với dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 126/2018/NĐ-CP . Cục Hợp tác quốc tế đã hoàn thành công tác Tổng kết nghị định 126/2018/NĐ-CP. Chờ chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ. |
|  | Nghị định của Chính phủ quy định về tiền bản quyền trong các lĩnh vực: Điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản (thay thế Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 và Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ). | 25/12/2025 | Cục BQTG | Tờ trình số 601/TTr-BVHTTDL ngày 19/12/2025 Báo cáo số 602/BC-BVHTTDL ngày 19/12/2025 tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Tờ trình số 601/TTr-BVHTTDL ngày 19/12/2025 trình Chính phủ dự thảo Nghị định Tiếp tục ban hành Công văn số 91/BVHTTDL-BQTG ngày 09/01/2026 đôn đốc một số cơ quan, đơn vị góp ý theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ. Tờ trình số 103/TTr-BVHTTDL ngày 17/3/2026 Báo cáo số 295/BC-BVHTTDL ngày 19/6/2026 về việc tiếp thu ý kiến TVCP |
|  | Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐCP ngày 27/01/2022 của Chính phủ | 12/2025 | Vụ Pháp chế | - Tờ trình số 566/TTr-BVHTTDL ngày 10/12/2025 - Báo cáo số 46/BC-BVHTTDL ngày 30/01/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định (theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại Công văn số 12923/VPCP-KGVX ngày 29/12/2025) - Phiếu báo số 762/PB-VPCP ngày 13/3/2026 của VPCP đôn đốc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định - Báo cáo số 98/BC-BVHTTDL ngày 13/3/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định (Bộ đã đề nghị chỉ sửa đổiNghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ) - Báo cáo số 145/BC-BVHTTDL ngày 01/4/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định - Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP |
|  | Xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức của Ngành (NQ số 107/NQ-CP của Chính phủ ngày 09/7/2024) | 3/2026 | Vụ KHCN, Đào tạo và Môi trường | - Ngày 08/6/2026 Vụ đã có Báo cáo số 563/BC-KHCNĐTMT gửi Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giải trình quá trình xây dựng Đề án và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng về phương hướng triển khai tiếp theo, trong đó tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án theo hướng lồng ghép đầy đủ các nhiệm vụ tại Quyết định số 2711/QĐ-TTg và Nghị quyết số 107/NQCP. - Quyết định số 1375/QĐ-BVHTTDL ngày 11/6/2026 ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (kèm theo danh sách thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án). - Đã gửi BKHCN công văn số 3822/BVHTTDL-KHCNĐTMT ngày 26/6/2026 về việc góp ý tiêu chí khung phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức (lần 2); Công văn số 3826/BVHTTDL-KHCNĐTMT ngày 26/6/2026 gửi các cơ quan đơn vị đề nghị cung cấp dữ liệu nền phục vụ xây dựng Đề án phát triển đội ngũ trí thức ngành VHTTDL. - Đang trình Thứ trưởng Dũng công văn gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị, 34 Sở địa phương về dự thảo Đề án (dự kiến phát hành công văn trước ngày 5/7/2026) |